ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организация на работата в ОИК 1617 – Марица в деня на изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 г. и приемане от СИК / ПСИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите.

(планът е приложим и при евентуален втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 05.11.2023 г. )

І. Общинска избирателна комисия 1617 – Марица (ОИК) работи в сградата на община Марица. В дейността си тя е подпомагана от служители на Общинска администрация - Марица.

ІІ. В изборния ден ОИК следи за изпълнение на ИК и упражнява контрол върху дейността на СИК.

Създават се две работни групи, при спазване на изискването за кворум, както следва:

- от 6:30 часа до 13:30 часа в ОИК дежурни са следните членове:

Йордан Цаков, Атанас Костадинов, Милка Събева, Анелия Асенова, Георги Спасов и Николай Кънчев.

- от 13:30 до 19:30 в ОИК дежурни са следните членове:

Йордан Цаков, Неда Кърова, Радка Георгиева, Стелияна Немцова-Карамфилова, Надежда Тодева и Славяна Балабанска

След  20:00 часа целият състав на ОИК Марица да бъде в Заседателната зала.

След 7.00 часа – до 7.45 ч. ОИК проверява открит ли е изборният ден, явили ли са се всички членове на СИК и налице ли е изборният кворум за започване на дейността им. Когато мястото в СИК остане незаето поради неявяване на резервен член или поради липса на такъв или поради факта, че съответната партия или коалиция не е предложила нов член на негово място, съставът на СИК се попълва от други партии или коалиции при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 и ал. 6 от ИК.

ОИК изпраща на ЦИК информация както следва:

незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 8,00 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове; Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове ОИК изпраща в ЦИК информация за приетите решения.

ІІІ. Общинската администрация изпраща в ОИК информация за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със Заповед на кмета на общината лице, което обобщава така събраната от секционните избирателни комисии (СИК) информация под формата на обобщена справка за всички СИК по часове, както следва:

- към 11.00 ч. и 16.00 ч. – брой на гласувалите. Информацията се изпраща съответно до 11.10 ч. и  16.10 ч. в ЦИК;

- до 20.30 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20.00 ч.

Посочените по-горе данни своевременно се подават до Централната избирателна комисия от председателя на ОИК 1617  Марица - Йордан Цаков.

### VІ. ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕ НА СИК В ОИК 1617 – Марица, по реда на извозване и получаване на пореден номер:

- РАБОТНИ ГРУПИ НА ОИК за приемане на изборните книжа и материали:

Първа работна група - списъци и протоколи – екип: Радка Георгиева и Кристиян Бадатлиев; Тази работна група и прикрепените към нея технически сътрудници проверяват съдържанието на пликовете за предаване на ОИК от СИК, сверяват фабричните номера на протоколите, предоставени от СИК, с тези, които са изписани в протокола за предаване и приемане на книжа и материали за изборите на 29 октомври 2023 г., след което изпращат членовете на съответната СИК към втора работна група.

- Втора работна група - секционни протоколи /контроли/ :

- екип: Йордан Цаков и Надежда Тодева;

- екип: Неда Кърова и Стелияна Немцова - Карамфилова;

- екип: Атанас Костадинов и Георги Спасов;

Тази работна група проверява дали са удовлетворени всички контроли в протоколите на СИК. При удовлетворени контроли, член от работната група придружава член от СИК (председателя) до изчислителния пункт. След обработка от ИП на секционният протокол членовете на СИК отиват при трета работна група.

Забележка: По нареждане на Председателя някои от екипите се разделят, за да оказват помощ на екипа на разписки и печати!

- Трета работна група - Разписки.

Екип: Славяна Балабанска, Анелия Асенова, Николай Кънчев и Милка Събева.

След окончателно издаване на приемо - предавателни разписки, същите се подписват от член от работната група, който вписва кода на разписката върху трипластовия протокол на СИК.

Задължения и процедура :

- Член на ОИК от тази група приема ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНАТА РАЗПИСКА в три екземпляра ПИ която е подписана от оператор на преброителя и трябва да се подпише от тримата представители на СИК/ПСИК и члена на ОИК, в случай че протоколът бъде приет.

- Член на ОИК от тази група проверява идентичността на данните от разписката с тези от протокола и удовлетворяването на контролите и се подписва на трите екземпляра.

- Члена на ОИК вписва кода на разписката върху трипластовия протокол на СИК/ПСИК

- РАЗПЛАСТЯВА ПРОТОКОЛА на СИК/ПСИК.

- След разпластяване на протокола на преносителите на протокола на СИК/ПСИК се предоставя последния екземпляр от разпластения протокол на СИК/ПСИК и един екземпляр от потвърдената от ОИК ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА РАЗПИСКА, които се прибират в плика с надпис „Протокол на СИК/ПСИК № …“/ номера на секцията /

- Член на ОИК поставя печат на удостоверенията на тримата преносители на протокол на СИК/ПСИК написва предал 29.10.2023г. и се подписва връща удостоверенията и преносителите на протокола се насочват към звеното за приемане на другите изборни книжа от представителите на общинската администрация на община Марица.

- Представител на ОИК предава на отговорника на ИП белият екземпляр и подписани приемо-предавателни разписки срещу подпис в подготвен от отговорника дневник, за потвърждаване и извършване на сканирането. Сканиране на протоколите се извършва при наличие на свободни работни места (ако няма изчакващи секционни комисии за обработка).

Забележка: Сканирането на протоколите на СИК/ПСИК продължава и след приключване на обработката на последния СИК/ПСИК, но не по-късно от 2 часа след потвърждаването на приемо-предавателната му разписка.

Разпределението на членовете на ОИК по групи е от организационно-технически характер. Всеки член от ОИК може да се включи или да бъде привлечен за работа и съдействие към всяка една от групите в зависимост от натоварването на ОИК.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НЯМАТ ПРАВО ДА НАПУСКАТ СГРАДАТА НА ОБЩИНА Марица до окончателното предаване на изборните книжа.

- Работна група: разпластяване и подреждане на протоколи на СИК / ПСИК ще се извършва от експерт и технически сътрудници, както следва: Ани Итова и Стоян Коков и служители на община Марица, определени за работа в изборния ден със заповед на и.д. кмет на община Марица.

- РАЗПЛАСТЯВА ПРОТОКОЛА на СИК/ПСИК.

- След разпластяване на протокола на преносителите на протокола на СИК/ПСИК се предоставя последния екземпляр от разпластения протокол на СИК/ПСИК и един екземпляр от потвърдената от ОИК ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА РАЗПИСКА, които се прибират в плика с надпис „Протокол на СИК/ПСИК № …“/ номера на секцията /

- Представител на ОИК предава на отговорника на ИП белият екземпляр и подписани приемо-предавателни разписки срещу подпис в подготвен от отговорника дневник, за потвърждаване и извършване на сканирането. Сканиране на протоколите се извършва при наличие на свободни работни места (ако няма изчакващи секционни комисии за обработка).

Останалите технически сътрудници за изборната нощ подреждат ВТОРИ екземпляр на протоколите на СИК за избор на общински съветници и за кметове в отделни архивни кутии.

Приемат и подреждат ПЪРВИ екземпляр С ПРИКРЕПЕНИ РАЗПИСКИ на протоколите на СИК за избор на общински съветници и за кметове в отделни архивни кутии.

VІ. Връзка с медиите и предаване на информация относно избирателната активност и дейността на ОИК – Марица: Йордан Цаков.

VІІ. НЕ ПО-КЪСНО от 48 часа от получаване на последния протокол на секционна избирателна комисия в общината ОИК е длъжна да подреди в посочения по-долу ред (обособени в отделни папки/кашони, без да са прикрепени с помощта на кламери и др., без да са поставени в отделни папки-джоб) и да предаде в ЦИК следните документи:

а) протоколите на ОИК за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници – Приложение № 104-МИ от изборните книжа, за кмет на община и кметства – Приложение № 105-МИ от изборните книжа. Протоколите са в два екземпляра и се предават НЕРАЗПЛАСТЕНИ;

б) решението на ОИК за избрани общински съветници – Приложение № 90-МИ от изборните книжа;

в) решението на ОИК за избран кмет на община/кметство или за допускане до участие до втори тур – Приложение № 91-МИ от изборните книжа;

г) първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК/ПСИК за отчитане на резултатите от гласуването в изборите, предназначени за ЦИК (разпластен), съответно за общински съветници – Приложение № 100-МИ-х и Приложение № 101-МИ-хм, и за кметове – Приложение № 102-МИ-х и Приложение № 103-МИ-хм от изборните книжа, с вписани върху тях кодовете на разписките, издадени от Изчислителния пункт към ОИК и подредени по видове избори, населени места и секции във възходящ ред според номерата на секциите.

д) финалните отчети от машинно гласуване в изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство

е) решения на ОИК за внасяне на корекции в компютърния запис на протокола на СИК, заедно с анулираните разписки от Изчислителния пункт;

ж) приемо-предавателните от разписки, издадени от ОИК на СИК/ПСИК, съдържащи числовите данни от протокола на всяка СИК/ПСИК, подредени по общини и секции по възходящ ред на номера на секцията;

з) екземпляра на компютърната разпечатка на данните за протоколите на ОИК, предоставени от Изчислителния пункт;

и) списък на получените протоколи на СИК/ПСИК с кодовете на разписките им;

к) два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за общински съветници и за кметове, издадени от Изчислителния пункт.

л) по две флаш памети за всяка секция с машинно гласуване, всяка поставена в отделен запечатан прозрачен плик с надпис съответно „флаш памет от машина с идентификационен №… на СИК № … за ИП“ и „Флаш памет от машина с идентификационен № … на СИК № … за ЦИК“ съгласно Решение № 2653-МИ от 12.10.2023 г.;

м) по пет броя смарт карти за всяка машина по секции, в които има машинно гласуване, с изписан пълен номер на секцията върху всеки плик;

н) опис в 2 екземпляра на секциите с машинно гласуване с посочен брой на предадените от СИК на ОИК флаш памети и смарт карти по секции, както и общ брой на флаш памети и смарт карти за общината (общ сбор);

о) констативни протоколи, когато флаш паметта от машината за гласуване не може да бъде разчетена (не е разчетена).

След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали и приемането им ЦИК и ОИК подписват приемо-предавателен протокол.

При подреждането на документите към протокола на ОИК се прилагат протоколите и решенията на СИК/ПСИК, както и решенията на ОИК по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден, включително решението за повторно преброяване на бюлетините от ОИК и СИК/ПСИК.